## Hoja 1
Tabla 1
| Objetivo general | Meta general | Objetivo específicos | Temporalidad | Metas | Plan de trabajo | Actividades para el plan de trabajo | Técnicas | Unidad de análisis | Unidad de Observación | Productos | Entregable
| Analizar los factores relacionados con la violencia de género que afectan la trayectoria académica o profesional de mujeres en STEM de la Universidad de Colima para identificar las barreras sistemáticas que sustenten el diseño de estrategias de intervención que promuevan la equidad y abonen a la reducción de la brecha de género, desde un enfoque de derechos humanos y feminista | Al término del proyecto haber identificado y documentado las principales barreras sistemáticas relacionadas con la violencia de género que afectan las trayectorias académicas o profesionales de las mujeres STEM a través del diagnóstico social participativo para el diseño de estrategias de intervención con un enfoque de derechos humanos y feminista | Elaborar un diagnóstico social participativo sobre los factores relacionados con la violencia de género en las trayectorias académicas o profesionales de mujeres en STEM de la Universidad de Colima | Semestre 1 | Meta 1.1: Para septiembre de 2026, haber conformado 3 grupos focales con mujeres STEM de diferentes niveles académicos y profesionales para identificar sus experiencias con la violencia de género. Meta 1.2: Para noviembre de 2026, haber analizado cualitativamente la información recabada, identificando al menos 10 factores clave de violencia de género y 5 barreras sistemáticas que impactan las trayectorias de mujeres STEM. Meta 1.3: Para enero 2027, haber presentado el diagnóstico social participativo a las participantes para obtener su retroalimentación. Meta 1.4: Para febrero 2027, haber presentado los resultados del diagnóstico social participativo a personas clave para la toma decisiones. | Identificación de participantes: Se debe comenzar por identificar y contactar a estudiantes, profesoras e investigadoras en áreas STEM. Puedes usar bases de datos de la universidad, redes sociales, y acercamientos directos con facultades. Es importante asegurar la representatividad de las diferentes áreas (ciencias exactas, ingenierías, etc.) y niveles académicos (licenciatura, posgrado). Diseño de herramientas: Se crearán grupos focales, entrevistas semi-estructuradas para el rescate de trayectorias escolares y académicas. Las preguntas deben centrarse en experiencias de violencia de género, el impacto en sus carreras y sus percepciones sobre el ambiente académico. Recolección de datos: Durante este periodo, se aplicarán las herramientas diseñadas. Es fundamental crear un ambiente de confianza y confidencialidad para que las participantes se sientan seguras al compartir sus experiencias. Análisis y elaboración del diagnóstico: Una vez que se tengan los datos, se hará un análisis cualitativo y cuantitativo para identificar los factores clave de la violencia de género. El resultado será un informe detallado que describa las principales problemáticas, barreras y desafíos que enfrentan las mujeres en STEM en la universidad. | 1.1 Capacitación y sensibilización al equipo operativo 1.2 Convocatoria para la creación de grupos 1.3 Gestión administrativa y operativa en la Facultades participantes 1.4 Sensibilización y acuerdos de la dinámica de trabajo con los grupos 1.5 Desarrollo de los talleres participativos para la elaboración del diagnóstico social participativo, aplicación de técnicas participativas en temáticas STEM para reflexionar sobre: Factores relacionados con la violencia de género, Trayectorias académicas, Trayectorias profesionales, Cultura institucional 1.6 Análisis de resultados 1.7 Elaboración del informe técnico | Talleres participativos como dispositivos de intervención con temáticas STEM Grupos focales narrativos para el rescate de las trayectorias escolares y/o académicas | Factores relacionados con la violencia de género Trayectorias académicas Trayectorias profesionales Cultura institucional | Profesionistas/docentes/investigadoras de carreras STEM con brechas de género en la Ucol Estudiantes de carreras STEM con brecha de género en la UCOL | Diagnóstico social participativo Puntos de ruptura para la construcción del concepto de cambio Identificación de los recursos, medios y potencialidades existentes Diseño de las estrategias de intervención para los grupos | Informe técnico Artículo académico
|  |  | Promover la creación de redes de mujeres en STEM de la Universidad de Colima que motive la activación de la agencia colectiva | Semestre 2 | Meta 2.1: Para marzo de 2027, haber facilitado la creación de al menos 3 redes de mujeres STEM (por ejemplo, por área de especialización o nivel profesional) Meta 2.2: Para mayo de 2027, que al menos el 70% de las integrantes de las redes creadas reporten haber participado en al menos una actividad de activación de la agencia colectiva (talleres, charlas, mentorías). Meta 2.3: Para agosto de 2027, haber desarrollado al menos 1 propuesta de proyecto o iniciativa colectiva surgida de las redes de mujeres STEM, orientada a la reducción de la brecha de género o a la promoción de espacios libres de violencia de género. | Una vez que se tiene el diagnóstico, el siguiente paso es empoderar a las mujeres para que se conviertan en agentes de cambio. Socialización de resultados: Se presentarán los hallazgos del diagnóstico a la comunidad de mujeres en STEM. Esto no solo las informará, sino que también validará sus experiencias y las unirá en una causa común. La presentación debe ser un espacio seguro y participativo. Talleres de liderazgo y empoderamiento: Se organizarán talleres enfocados en el desarrollo de habilidades de liderazgo, comunicación asertiva y resolución de conflictos. El objetivo es fortalecer su agencia colectiva, es decir, su capacidad para actuar juntas y lograr un cambio. Creación de la red de mujeres en STEM: Se facilitará la creación de un grupo formal o informal donde las mujeres puedan apoyarse mutuamente, compartir experiencias, y organizar actividades. Esta red servirá como un espacio seguro y una plataforma para futuras acciones. Diseño de estrategias de incidencia: La red, con base en el diagnóstico, diseñará propuestas concretas para presentar a las autoridades universitarias. Estas estrategias deben ser claras y factibles, orientadas a la prevención y atención de la violencia de género. | 2.1 Desarrollo de los talleres participativos para la elaboración del diagnóstico social participativo, aplicación de técnicas participativas en temáticas STEM Y culturales (películas, poemas) para reflexionar sobre: Agencia, Interseccionalidad, Violencia de género, Capital Social 2.2 Gestión institucional para la creación de espacios de diálogo | Talleres participativos con temáticas STEM como dispositivo de intervención Propiciar espacios de encuentro cultural para motivar la reflexión colectiva | Agencia Agencia colectiva Interseccionalidad Violencia de género Capital Social | Profesionistas/docentes/investigadoras de carreras STEM con brechas de género en la Ucol Estudiantes de carreras STEM con brecha de género en la UCOL | Contribuir a la configuración de un espacio horizontal y de colectividad para las mujeres en STEM Definir un mensaje de sensibilización para medios de comunicación institucional Identificar las áreas de oportunidad en la normativa institucional relacionada con las áreas STEM Diseño de las estrategias de intervención para profesionistas/docentes/investigadores/as y personal académico administrativo y estudiantes de carreras STEM con brecha de género en la UCOL | Creación de una Red de Mujeres STEM Ucol. Manual metodológico sobre la sistematización la experiencia aplicada
|  |  | Implementar estrategias de intervención institucional para incidir y promover espacios libre de violencia de género para las mujeres en STEM | Semestre 3 y 4 | Meta 3.1: Para noviembre de 2027, haber diseñado y presentado a las autoridades correspondientes al menos 3 propuestas de estrategias de intervención institucional basadas en los hallazgos del diagnóstico, tales como protocolos de atención a la violencia de género, programas de sensibilización o políticas de equidad. Meta 3.2: Para febrero de 2028, haber logrado la implementación de al menos 1 de las estrategias de intervención propuestas en al menos 2 instituciones académicas o centros de trabajo STEM identificados en el diagnóstico. Meta 3.3: Para abril de 2028, que al menos el 60% de las mujeres STEM de las facultades intervenidas reporten una mejora en la percepción de seguridad y un ambiente más libre de violencia de género, medido a través de encuestas de seguimiento. | En esta fase, se pondrán en marcha las acciones planificadas y se evaluará su efectividad. Incidencia institucional: La red de mujeres, con apoyo del equipo de trabajo, presentará las propuestas de cambio a las autoridades de la Universidad de Colima. Estas podrían incluir la revisión de protocolos de atención a la violencia, la creación de códigos de conducta más claros, o la implementación de capacitaciones obligatorias para el personal. Campaña de sensibilización: Se lanzará una campaña a nivel universitario para sensibilizar a toda la comunidad (estudiantes, profesores, administrativos) sobre la importancia de espacios libres de violencia de género. Esta campaña puede incluir carteles, charlas, y el uso de las redes sociales. Monitoreo y evaluación: Durante la implementación, se debe monitorear el progreso de las estrategias. En el último semestre (semestre 4), se realizará una evaluación final para medir el impacto de las intervenciones. ¿Han disminuido los casos de violencia? ¿Las mujeres se sienten más seguras? Elaboración de informe final y sostenibilidad: Se preparará un informe final detallado que documente todo el proceso, los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas. Se deben proponer mecanismos para que la red de mujeres en STEM continúe operando de manera autónoma y sostenible, asegurando que los cambios perduren en el tiempo. | 3.1 Elaboración de materiales para la campaña de sensibilización. 3.2 Presentación formal de las propuestas a las autoridades 3.3 Aplicación de encuestas de seguimiento | Entrevista grupal Talleres dirigidos al personal que labora en las facultades de las carreras STEM de la UCOL con brecha de género | Usabilidad Satisfacción Incidencia Interseccionalidad Cultura institucional | Profesionistas/docentes/investigadores/as y personal académico administrativo de carreras STEM con brechas de género Estudiantes de carreras STEM con brecha de género en la UCOL | Campaña de sensibilización dirigida a toda la comunidad de la IES Propuestas para la actualización a la normativa institucional Divulgación de los resultados en las escuelas y facultades participantes | Campaña de medios: Infografías Cápsulas para radio y para redes sociales (FB, IG, TT) Manual Propuesta de actualización